## Actual
Sprintly | [6 empty] | ► Watch How to Make a Gantt Chart in Excel
|  | Project Start: | 2026-03-01
|  | Today: | 2026-04-19
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20
 | time axis 2026-03-02 to 2026-04-26
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2026-03-02 to 2026-04-26
Initial Project Documentation |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3
SRS |  | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3
BRD |  | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3
Project Charter |  | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3
Planning and Design |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 15
Database design |  | 100% | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 15
System architecture Design |  | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 14
Backend |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 16
User Auth APIs |  | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-26 | 12
Workflow APIs |  | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 15
Task CRUD APIs |  | 100% | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 7
Frontend |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 16
Board UI |  | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 16
Dashboard |  | 100% | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 9
API Integration |  | 100% | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 5
Role Restrictions |  | 100% | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 7
Authentication UI |  | 100% | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1
Testing and Deployment |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 13
System Testing |  | 100% | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 13
Deployment Setup |  | 100% | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 13
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## Planned
Sprintly | [6 empty] | ► Watch How to Make a Gantt Chart in Excel
|  | Project Start: | 2026-03-01
|  | Today: | 2026-04-19
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20
 | time axis 2026-03-02 to 2026-04-26
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2026-03-02 to 2026-04-26
Initial Project Documentation |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 4
SRS |  | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2
BRD |  | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2
Project Charter |  | 100% | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2
Planning and Design |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 4
Database design |  | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2
System architecture Design |  | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2
Backend |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8
User Auth APIs |  | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3
Workflow APIs |  | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3
Task CRUD APIs |  | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2
Frontend |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 9
Board UI |  | 100% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3
Dashboard |  | 100% | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2
API Integration |  | 100% | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2
Role Restrictions |  | 100% | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1
Authentication UI |  | 100% | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1
Testing and Deployment |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 5
System Testing |  | 100% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3
Deployment Setup |  | 100% | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 3
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.